ANEXO 3: CRONOGRAMA

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Incluya las celdas que considere necesarias para describir su proyecto con relación al tiempo de ejecución.

# Guía Práctica: ¿Cómo organizar nuestro tiempo? (Anexo 3: Cronograma)

Si el Marco Lógico era nuestro "mapa de siembra", el Cronograma es el calendario de cosecha: nos indica cuándo exactamente debemos realizar cada labor para que el proyecto tenga éxito.

### 1. ¿Cómo se llena este cuadro?

El formato tiene tres partes principales que debemos completar:

- Descripción de las Actividades: Aquí debemos escribir las mismas actividades que pusimos en el Anexo 1 (Marco Lógico). Es muy importante que sean las mismas para que el proyecto sea ordenado.

- Los Meses (1 al 8): El cuadro tiene 8 meses de duración. Para marcar cuándo haremos una tarea, podemos pintar la celda, poner una "X" o una marca de color.

- Responsables: Aquí ponemos el nombre de la persona o el comité encargado de que esa tarea se cumpla.

### 2. Ejemplo Práctico: Proyecto de Huertos Agroecológicos

Siguiendo el ejemplo anterior, así se vería el cronograma para los primeros meses:

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Taller de abonos orgánicos | X | X |  |  |  |  |  |  | Técnico/a |
| 1.1.2. Entrega de semillas y herramientas |  | X |  |  |  |  |  |  | Directiva de la Organización |
| 1.2.1. Preparación de la tierra en fincas |  | X | X |  |  |  |  |  | Promotores comunitarios |
| 1.2.2. Siembra colectiva de hortalizas |  |  | X | X |  |  |  |  | Familias participantes |
| 5.1. Reuniones de seguimiento (Monitoreo) | X | X | X | X | X | X | X | X | Grupo Responsable de Monitoreo |

### 3. Consejos para que el cronograma sea realista:

- Siga el orden lógico: No podemos "sembrar" antes de "preparar la tierra". Asegúrese de que las actividades tengan un orden natural en el tiempo.

- No se sobrecargue: Evite poner todas las actividades en el Mes 1. Es mejor distribuir el trabajo de forma equilibrada durante los 8 meses para no cansar al equipo.

- Sea específico con los responsables: En lugar de poner siempre "La Organización", intente poner nombres o cargos específicos (ej. "Tesorero", "Comité de Mujeres", "Técnico de Campo"). Esto ayuda a que todos sepan qué les toca hacer.

- Flexibilidad: Si su proyecto necesita más filas para detallar mejor las tareas, puede agregarlas libremente.

Recuerde: Un buen cronograma es aquel que cualquier persona de la comunidad puede mirar y entender rápidamente qué toca hacer esta semana o este mes.